## WBS
작업 기간
작업 종료일
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
기획 및 설계 | 공통 | IA 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | ERD 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 화면 설계도 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | WBS 작성 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 프로젝트 생성 및 설정 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 사용자 요구사항 명세서 작성 |  | 공통 | 완료
| FE | 기술 스택 선정 |  | 공통 | 완료
| BE | 기술 스택 선정 |  | 공통 | 완료
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 |  | 공통 | 완료
| 공통 | Git 브랜치 전략 정의 |  | 공통 | 완료
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  | 공통 | 완료
| FE | 프로젝트 생성 |  | 공통 | 완료
| BE | 프로젝트 생성 |  | 공통 | 완료
| FE | 프로젝트 설정 |  | 공통 | 완료
| BE | 프로젝트 설정 |  | 공통 | 완료
개발 | FE | 로그인 | 로그인/로그아웃 페이지 구현 | 조서진 | 완료
| BE |  | 로그인 구현 | 조서진 | 완료
| BE |  | 이메일 기반 회원 등록 | 윤성권 | 완료
| FE | 공통화면 구현 | 학교 홈페이지 | 조서진 | 완료
| FE |  | 방과후 교육 소개 | 조서진 | 완료
| BE | 관리자 | 과목 관리 | 이현호 | 완료
| BE |  | 수강 신청 관리 |  | 완료
| BE |  | 환불 관리 |  | 완료
| BE |  | 수업 관리 |  | 완료
| BE |  | 강의실 관리 |  | 완료
| BE |  | 교보재 관리 |  | 완료
| BE |  | 교보재 요청 관리 |  | 완료
| BE |  | 만족도 평가 결과 조회 |  | 완료
| BE |  | 출결 관리 | 윤성권 | 완료
| BE |  | 회원 관리 |  | 완료
| BE |  | 학생/배차 조회 |  | 완료
| BE |  | 공지사항 관리 |  | 완료
| BE |  | 학부모 QnA |  | 완료
| BE |  | 차량관리 |  | 완료
| BE |  | 수업 사진첩 |  | 완료
| FE |  | 관리자 페이지 CSS | 이현호/윤성권 | 완료
| 공통 | 강사 | 수업 관리 | 조서진 | 완료
| 공통 |  | 학생 조회 |  | 완료
| 공통 |  | 출결 관리 |  | 완료
| 공통 |  | 공지사항 |  | 완료
| 공통 |  | 수업 사진첩(R) |  | 완료
| 공통 |  | 교보재 요청 |  | 완료
| 공통 |  | 개인 정보 수정 |  | 완료
| 공통 | 학생 | 과목소개 | 황귀환 | 완료
| 공통 |  | 강사소개 |  | 완료
| 공통 |  | 수업조회 |  | 완료
| 공통 |  | 출결 관리 |  | 완료
| 공통 |  | 강좌 평가 |  | 완료
| 공통 |  | 수강후기 |  | 완료
| 공통 |  | 공지사항 |  | 완료
| 공통 |  | 통학 차량 |  | 완료
| 공통 |  | 개인 정보 수정 |  | 완료
| 공통 | 학부모 | 수강신청 | 장정수 | 완료
| 공통 |  | 수강료 납부, 취소 및 환불 |  | 완료
| 공통 |  | 자녀 출결 조회 |  | 완료
| 공통 |  | 수업 사진첩 |  | 완료
| 공통 |  | 강사소개페이지(R) |  | 완료
| 공통 |  | 과목소개페이지(R) |  | 완료
| 공통 |  | 자녀 통학 차량 조회 및 배차 취소 |  | 완료
| 공통 |  | 개인 정보 수정 |  | 완료
| 공통 |  | QnA |  | 완료
| 공통 |  | 공지사항(R) |  | 완료
| 공통 | 차량 기사 | 개인 정보 수정 | 황귀환 | 완료
| 공통 |  | 공지사항 |  | 완료
| 공통 |  | 학생/배차 조회 |  | 완료
| DB | MySQL | 설치 및 환경 설정 | 공통 | 완료
|  |  | 데이터 베이스 생성 및 권한 부여 | 공통 | 완료
|  |  | 외부 연동 확인 | 공통 | 완료
배포 | Server | Lightsail | 설치 및 환경 설정 | 공통 | 완료
작업대기
작업대기